## PERT
| Noms des US | Tâches antérieure | Durée | DTO | FTO | DTA | FTA | Marge
A | Liste des fonctionnalités du projet | / | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 10 | 15
B | Choix technologiques | A | 1 | 5 | 6 | 15 | 16 | 10 |  |  |  | Maquettes d’écran
E | Diagramme des cas d’utilisation | A | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 |  |  |  | 6 | 1 | 16 | [15 empty] | 25 | 2 | 27 | 27 | 6 | 33 | 33 | 6 | 39 | [18 empty] | FIN
D | Maquettes d’écran | A | 10 | 5 | 15 | 6 | 16 | 1 | [21 empty] | Modifier ses coordonnées |  |  | Modifier son mot de passe |  |  | Modifier son e-mail
C | Réaliser le diagramme de PERT | A | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 |  |  |  | 5 | 1 | 6 | [15 empty] | 63 | 38 | 65 | 65 | 38 | 71 | 71 | 38 | 77
F | Réaliser le diagramme de GANTT | C | 2 | 7 | 9 | 8 | 10 | 1 |  |  |  | Choix technologiques
G | Etablir l’affectation des User Stories | E,F | 1 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 10 | 16 | [9 empty] | Rendu du dossier d'analyse et de conception |  |  | 20 | 5 | 25 | 25 | 11 | 36 | 36 | 5 | 41
H | Etablir les objectifs, enjeux et contraintes, risques | G | 5 | 11 | 16 | 11 | 16 | 0 | Liste des fonctionnalités du projet | [17 empty] | Connexion à un compte |  |  | Création des évènements |  |  | Modification des évènements
I | Création de compte | H | 4 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |  |  | 10 | 1 | 11 | 11 | 5 | 16 |  |  |  | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 36 | 72 | 36 | 77
J | Connexion à un compte | I | 5 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 |  |  |  | Diagramme des cas d’utilisation | [5 empty] | Etablir l’affectation des User Stories |  |  | Etablir les objectifs, enjeux,…
N | Modifier ses coordonnées | J | 2 | 25 | 27 | 63 | 65 | 38 |  |  |  | 5 | 0 | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 16 | 16 | 4 | 20 | [6 empty] | 36 | 6 | 42
K | Création des évènements | J | 11 | 25 | 36 | 25 | 36 | 0 | [15 empty] | Création de compte | [8 empty] | Filtre d’événement
Q | Modification des évènements | K | 5 | 36 | 41 | 72 | 77 | 36 |  |  |  | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | [6 empty] | 16 | 0 | 20 | [6 empty] | 71 | 35 | 77
L | Réservation billets | K | 5 | 36 | 41 | 36 | 41 | 0 |  |  |  | Réaliser le diagramme de PERT |  |  | Réaliser le diagramme de GANTT
S | Filtre d’événement | K | 6 | 36 | 42 | 71 | 77 | 35 |  |  |  | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 10 | [15 empty] | 36 | 5 | 41 | 41 | 11 | 52 | 52 | 10 | 62
M | Création page accueil | L | 11 | 41 | 52 | 41 | 52 | 0 | [24 empty] | Réservation billets |  |  | Création page accueil |  |  | Panneau de statistique
Z | Panneau de statistique | M | 10 | 52 | 62 | 67 | 77 | 15 | [24 empty] | 36 | 0 | 41 | 41 | 0 | 52 | 67 | 15 | 77
T | Panier d’achat | M | 8 | 52 | 60 | 52 | 60 | 0
R | Carrousel Tendance | M | 5 | 52 | 57 | 72 | 77 | 20 | [30 empty] | 52 | 5 | 57
O | Modifier son mot de passe | N | 6 | 27 | 33 | 65 | 71 | 38 | [30 empty] | Carrousel Tendance
P | Modifier son e-mail | O | 6 | 33 | 39 | 71 | 77 | 38 | [30 empty] | 72 | 20 | 77
U | Saisir mode de paiement | T | 5 | 60 | 65 | 60 | 65 | 0
V | Création récapitulatif d’achat | U | 3 | 65 | 68 | 65 | 68 | 0 | [30 empty] | 52 | 8 | 60 | 60 | 5 | 65 | 65 | 3 | 68 | 68 | 7 | 75 | 75 | 2 | 77
W | Utiliser code de réduction | V | 2 | 68 | 70 | 68 | 70 | 0 | [30 empty] | Panier d’achat |  |  | Saisir mode de paiement |  |  | Création récapitulatif d’achat |  |  | Création billet PDF après achat |  |  | Création page contact
AA | Création billet PDF après achat | V | 7 | 68 | 75 | 68 | 75 | 0 | [30 empty] | 52 | 0 | 60 | 60 | 0 | 65 | 65 | 0 | 68 | 68 | 0 | 75 | 75 | 0 | 77
X | Ajout de Code de réduction | W | 3 | 70 | 73 | 70 | 73 | 0
Y | Augmentation du prix du billet | X | 4 | 73 | 77 | 73 | 77 | 0 | [39 empty] | 68 | 2 | 70 | 70 | 3 | 73 | 73 | 4 | 77
AB | Création page contact | AA | 2 | 75 | 77 | 75 | 77 | 0 | [39 empty] | Utiliser code de réduction |  |  | Ajout de Code de réduction |  |  | Augmentation du prix du billet
[48 empty] | 68 | 0 | 70 | 70 | 0 | 73 | 73 | 0 | 77

## GANTT
[9 empty] | Période | 39 | Semaine 40 |  |  |  |  | Semaine 41 |  |  |  |  | Semaine 42 |  |  |  |  | Semaine 43 |  |  |  |  | Semaine 44 |  |  |  |  | Semaine 45 |  |  |  |  | Semaine 46 |  |  |  |  | Semaine 47 |  |  |  |  | Semaine 49 |  |  |  |  | Semaine 50 |  |  |  |  | Semaine 51 |  |  |  |  | Semaine 52 |  |  |  |  | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | 4
| Noms des US | Tâches antérieure | Durée | DTO | FTO | DTA | FTA | Marge | Noms des US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
A | Liste des fonctionnalités du projet | / | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | Liste des fonctionnalités du projet | bar: 39 1 to Semaine 40 5
B | Choix technologiques | A | 1 | 5 | 6 | 15 | 16 | 10 | Choix technologiques | bar: Semaine 40 6
D | Maquettes d’écran | A | 10 | 5 | 15 | 6 | 16 | 1 | Maquettes d’écran | bar: Semaine 40 6 to Semaine 42 15
C | Réaliser le diagramme de PERT | A | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | Réaliser le diagramme de PERT | bar: Semaine 40 6 to Semaine 41 7
F | Réaliser le diagramme de GANTT | C | 2 | 7 | 9 | 8 | 10 | 1 | Réaliser le diagramme de GANTT | bar: Semaine 41 8 to Semaine 41 9
E | Diagramme des cas d’utilisation | A | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | Diagramme des cas d’utilisation | bar: Semaine 40 6 to Semaine 41 10
G | Etablir l’affectation des User Stories | E,F | 1 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | Etablir l’affectation des User Stories | bar: Semaine 41 11
H | Etablir les objectifs, enjeux et contraintes, risques | G | 5 | 11 | 16 | 11 | 16 | 0 | Etablir les objectifs, enjeux et contraintes, risques | bar: Semaine 42 12 to Semaine 42 16
I | Création de compte | H | 4 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | Création de compte | bar: Semaine 43 17 to Semaine 43 20
J | Connexion à un compte | I | 5 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 | Connexion à un compte | bar: Semaine 43 21 to Semaine 44 25
N | Modifier ses coordonnées | J | 2 | 25 | 27 | 63 | 65 | 38 | Modifier ses coordonnées | bar: Semaine 44 26 to Semaine 45 27
O | Modifier son mot de passe | N | 6 | 27 | 33 | 65 | 71 | 38 | Modifier son mot de passe | bar: Semaine 45 28 to Semaine 46 33
P | Modifier son e-mail | O | 6 | 33 | 39 | 71 | 77 | 38 | Modifier son e-mail | bar: Semaine 46 34 to Semaine 47 39
K | Création des évènements | J | 11 | 25 | 36 | 25 | 36 | 0 | Création des évènements | bar: Semaine 44 26 to Semaine 46 36
Q | Modification des évènements | K | 5 | 36 | 41 | 72 | 77 | 36 | Modification des évènements | bar: Semaine 47 37 to Semaine 47 41
L | Réservation billets | K | 5 | 36 | 41 | 36 | 41 | 0 | Réservation billets | bar: Semaine 47 37 to Semaine 47 41
S | Filtre d’événement | K | 6 | 36 | 42 | 71 | 77 | 35 | Filtre d’événement | bar: Semaine 47 37 to Semaine 49 42
M | Création page accueil | L | 11 | 41 | 52 | 41 | 52 | 0 | Création page accueil | bar: Semaine 49 42 to Semaine 51 52
Z | Panneau de statistique | M | 10 | 52 | 62 | 67 | 77 | 15 | Panneau de statistique | bar: Semaine 51 53 to Semaine 1 62
T | Panier d’achat | M | 8 | 52 | 60 | 52 | 60 | 0 | Panier d’achat | bar: Semaine 51 53 to Semaine 52 60
R | Carrousel Tendance | M | 5 | 52 | 57 | 72 | 77 | 20 | Carrousel Tendance | bar: Semaine 51 53 to Semaine 52 57
U | Saisir mode de paiement | T | 5 | 60 | 65 | 60 | 65 | 0 | Saisir mode de paiement | bar: Semaine 52 61 to Semaine 1 65
V | Création récapitulatif d’achat | U | 3 | 65 | 68 | 65 | 68 | 0 | Création récapitulatif d’achat | bar: Semaine 1 66 to Semaine 2 68
W | Utiliser code de réduction | V | 2 | 68 | 70 | 68 | 70 | 0 | Utiliser code de réduction | bar: Semaine 2 69 to Semaine 2 70
X | Ajout de Code de réduction | W | 3 | 70 | 73 | 70 | 73 | 0 | Ajout de Code de réduction | bar: Semaine 2 71 to Semaine 3 73
Y | Augmentation du prix du billet | X | 4 | 73 | 77 | 73 | 77 | 0 | Augmentation du prix du billet | bar: Semaine 3 74 to 4 77
AA | Création billet PDF après achat | V | 7 | 68 | 75 | 68 | 75 | 0 | Création billet PDF après achat | bar: Semaine 2 69 to Semaine 3 75
AB | Création page contact | AA | 2 | 75 | 77 | 75 | 77 | 0 | Création page contact | bar: Semaine 3 76 to 4 77